## Feuil1
Date | Heure Début | Heure fin | Durée | Type | Tâche | Emplacement | Descriptif | Source
2021-02-11 | 8:00 | 8:30 | 0:30 | Absence |  |  | Arrivée tardive
2021-02-11 | 8:30 | 8:45 | 0:15 | Théorie | ICT 431 | CPNV | Théorie sur comment remplir un cahier des charges | LVT
2021-02-11 | 8:45 | 9:15 | 0:30 | Documentation | ICT 431 | CPNV | Création des cas d'utilisation de la bataille navale
2021-02-11 | 10:30 | 11:30 | 1:00 | Documentation | ICT 431 | CPNV | Théorie pour comment faire des scénarios | LVT
2021-02-11 | 11:30 | 11:45 | 0:15 | Documentation | ICT 431 | CPNV | Faire des scénarios pour un future programme de bataille navale | TSZ
2021-02-17 | 13:30 | 13:45 | 0:15 | Documentation | Théorie | CPNV | Théorie sur comment crée des répertoires sur GitHub et GitHub Desktop | LVT
2021-02-17 | 13:50 | 14:05 | 0:15 | Documentation | MA 20 | CPNV | Création du répertoire sur GitHub pour la bataille navale
2021-02-17 | 14:30 | 14:45 | 0:15 | Documentation | MA-20 | CPNV | Théorie sur le clonage et de commit sur un projet GitHub | LVT
2021-02-17 | 14:50 | 14:55 | 0:05 | Documentation | Crée un dossier documentation pour la bataille navale | CPNV | Ajout d'un dossier documentation dans le dossier de la bataille navale avec les documents associé
2021-02-18 | 8:00 | 8:30 | 0:30 | Base de donnée | Théorie | CPNV | Rafraichit la mémoire pour comment faire un MCD | LVT
2021-02-18 | 8:35 | 9:15 | 0:40 | Documentation | Mettre a jour le scénario | CPNV | Modifier, clarifier et remplir la fiche exel pour le scénario de la bataille navale | TSZ
2021-02-18 | 9:20 | 9:30 | 0:10 | Base de donnée | MCD pour la bataille navale | CPNV | Réalisation d'un MCD sur la bataille navale
2021-02-19 | 13:35 | 13:50 | 0:15 | Documentation | Théorie | CPNV | Révision des cahiers des charges pour mieux comprendre ce qu'on a à faire | LVT
2021-02-19 | 13:55 | 14:55 | 1:00 | Développement | Faire les menu de la bataille navale | CPNV | J'ai fait un prototype des menus pour le programme de la bataille navale
2021-03-03 | 13:35 | 14:25 | 0:50 | Développement | Finalization des menu | CPNV | Réalisation et finalization des menus pour la version 0.1 | https://www.includehelp.com/c-programming-questions/how-to-clear-output-screen-in-c.aspx
2021-03-05 | 13:35 | 13:45 | 0:10 | Développement | Finalization des règles | CPNV | Réalisation et finalization des règles pour la version 0.1
2021-03-05 | 13:50 | 14:50 | 1:00 | Développement | Commencement de la grille | CPNV | Conceptualisation et commencement pour la grille de la bataille navale
2021-03-09 | 18:40 | 19:50 | 1:10 | Développement | Finalization de la grille, commencement des coordonnées | Domicile | Finalization de la grille et vérifiquation des coordonnées
2021-03-10 | 13:50 | 15:00 | 1:10 | Développement | Faire une vérification des coordonnées et l'affichage | CPNV | Faire que le programme vérifie les coordonnée et quil l'affiche
2021-03-10 | 18:00 | 19:00 | 1:00 | Développement | Correction de bug + rajout de fonctionalité | Domicile | Correction d'érreur d'affichage pour la grille ainsi que vérifier si un bateau ce trouve sur la case des coordonnées et changer l'affichage en correspondance