## Feuil1
Date | Heure Début | Heure fin | Durée | Type | Tâche | Emplacement | Descriptif | Source
2021-02-11 | 8:00 | 8:30 | 0:30 | Absence |  |  | Arrivée tardive
2021-02-11 | 8:30 | 8:45 | 0:15 | Théorie | ICT 431 | CPNV | Théorie sur comment remplir un cahier des charges | LVT
2021-02-11 | 8:45 | 9:15 | 0:30 | Documentation | ICT 431 | CPNV | Création des cas d'utilisation de la bataille navale
2021-02-11 | 10:30 | 11:30 | 1:00 | Documentation | ICT 431 | CPNV | Théorie pour comment faire des scénarios | LVT
2021-02-11 | 11:30 | 11:45 | 0:15 | Documentation | ICT 431 | CPNV | Faire des scénarios pour un future programme de bataille navale | TSZ
2021-02-17 | 13:30 | 13:45 | 0:15 | Documentation | Théorie | CPNV | Théorie sur comment crée des répertoires sur GitHub et GitHub Desktop | LVT
2021-02-17 | 13:50 | 14:05 | 0:15 | Documentation | MA 20 | CPNV | Création du répertoire sur GitHub pour la bataille navale
2021-02-17 | 14:30 | 14:45 | 0:15 | Documentation | MA-20 | CPNV | Théorie sur le clonage et de commit sur un projet GitHub | LVT
2021-02-17 | 14:50 | 14:55 | 0:05 | Documentation | Crée un dossier documentation pour la bataille navale | CPNV | Ajout d'un dossier documentation dans le dossier de la bataille navale avec les documents associé
2021-02-18 | 8:00 | 8:30 | 0:30 | Base de donnée | Théorie | CPNV | Rafraichit la mémoire pour comment faire un MCD | LVT
2021-02-18 | 8:35 | 9:15 | 0:40 | Documentation | Mettre a jour le scénario | CPNV | Modifier, clarifier et remplir la fiche exel pour le scénario de la bataille navale | TSZ
2021-02-18 | 9:20 | 9:30 | 0:10 | Base de donnée | MCD pour la bataille navale | CPNV | Réalisation d'un MCD sur la bataille navale
2021-02-19 | 13:35 | 13:50 | 0:15 | Documentation | Théorie | CPNV | Révision des cahiers des charges pour mieux comprendre ce qu'on a à faire | LVT
2021-02-19 | 13:55 | 14:55 | 1:00 | Développement | Faire les menu de la bataille navale | CPNV | J'ai fait un prototype des menus pour le programme de la bataille navale
2021-03-03 | 13:35 | 14:25 | 0:50 | Développement | Finalization des menu | CPNV | Réalisation et finalization des menus pour la version 0.1 | https://www.includehelp.com/c-programming-questions/how-to-clear-output-screen-in-c.aspx
2021-03-05 | 13:35 | 13:45 | 0:10 | Développement | Finalization des règles | CPNV | Réalisation et finalization des règles pour la version 0.1
2021-03-05 | 13:50 | 14:50 | 1:00 | Développement | Commencement de la grille | CPNV | Conceptualisation et commencement pour la grille de la bataille navale
2021-03-09 | 18:40 | 19:50 | 1:10 | Développement | Finalization de la grille, commencement des coordonnées | Domicile | Finalization de la grille et vérifiquation des coordonnées
2021-03-10 | 13:50 | 15:00 | 1:10 | Développement | Faire une vérification des coordonnées et l'affichage | CPNV | Faire que le programme vérifie les coordonnée et quil l'affiche
2021-03-10 | 18:00 | 19:00 | 1:00 | Développement | Correction de bug + rajout de fonctionalité | Domicile | Correction d'érreur d'affichage pour la grille ainsi que vérifier si un bateau ce trouve sur la case des coordonnées et changer l'affichage en correspondance
2021-03-11 | 8:10 | 8:50 | 0:40 | Développement | planification | CPNV | Théorie sur les méthode de planification | LVT
2021-03-11 | 10:50 | 12:00 | 1:10 | Développement | pouvoir gagner | CPNV | Création d'une fonctionqui vérifie si le joueur à terminer la partie
2021-03-11 | 17:50 | 18:10 | 0:20 | Développement | Légendes | Domicile | Ajout de légende sur les côté de la grille
2021-03-11 | 18:20 | 18:40 | 0:20 | Développement | ajout d'une option de quitter | Domicile | Ajout d'une option pour quitter pendant le jeux
2021-03-12 | 13:50 | 13:55 | 0:05 | Développement | mise aux propre | CPNV | changement de commentaire, et mise au propre de certaine fonction
2021-03-12 | 14:00 | 14:05 | 0:05 | Développement | Résolution de bug | CPNV | obligé l'utilisateur à entré les valeur correctes
2021-03-12 | 15:20 | 16:10 | 0:50 | Documentation | Maquette | CPNV | Réalisation d'une maquette de la bataille navale pour chaque écran
2021-03-17 | 13:40 | 13:50 | 0:10 | Documentation | organisation | CPNV | Création d'issues sur GitHub et triage des taches
2021-03-17 | 13:50 | 13:55 | 0:05 | recherche | recherche d'information | CPNV | trouver comment stocker des valeur dans un fichier et les utilisés dans le programme | https://www.programmingsimplified.com/c-program-read-file
2021-03-17 | 13:55 | 14:20 | 0:25 | Développement | Implémentation d'une base de donnée | CPNV | Ajout d'un système de base de donnée fonctionnelle ainsi que la lécture des données | https://www.programmingsimplified.com/c-program-read-file
2021-03-17 | 14:20 | 14:25 | 0:05 | Développement | Modification du menu | CPNV | ajout aux score et à l'authentification dans le menu
2021-03-17 | 14:40 | 14:55 | 0:15 | Développement | Ajout du score | CPNV | Ajout d'un système basique de point
2021-03-18 | 8:00 | 8:30 | 0:30 | exercice | touver la meilleur manière de tester un jeux | CPNV | Trouver la meilleur manière de tester un jeux tout en parlant en anglais à deux
2021-03-18 | 8:30 | 9:15 | 0:45 | théorie | théorie sur les testes | CPNV | Théorie sur les différentes manière de tester un programme | LVT
2021-03-18 | 10:15 | 10:45 | 0:30 | Documentation | Scénario de teste | CPNV | faire un tableau excel pour les scénario de testes
2021-03-18 | 11:40 | 12:15 | 0:35 | Documentation | Renommer les isseues | CPNV | Rennommer toutes les issues avec la methode smart
2021-03-19 | 14:00 | 14:45 | 0:45 | Développement | inscription du score | CPNV | Inscription du score d'un un fichier externe | https://www.tutorialspoint.com/c_standard_library/c_function_sp rintf.htm https://codeforwin.org/2018/02/c-program-append-data-file.html
2021-03-24 | 13:45 | 14:30 | 0:45 | Développement | Affichage des scores | CPNV | Réalisation de l'écran des scores en fonction de la maquette | https://www.ltam.lu/cours-c/prg-c42.htm
2021-03-25 | 8:10 | 8:55 | 0:45 | Théorie | Faire un canevas dossier de projet | CPNV | Faire un dossier de projet par rapport a notre bataille navale | LVT
2021-03-25 | 10:20 | 10:25 | 0:05 | Développement | Correction d'un bug | CPNV | Correction du bug faisant crash le programme à la fin de la partie
2021-03-25 | 11:05 | 12:00 | 0:55 | Développement | Implémenter une base de donnée de grille | CPNV | Essai d'implémenté les grilles dans les fichiers, pas encore fonctionnel
2021-03-30 | 9:25 | 9:35 | 0:10 | Développement | Modifier l'affichage des scores | CPNV | Lors de l'enregistrement des scores, l'éspacement va être de telle qu'elle sera aligner avec les en-têtes
2021-03-30 | 11:35 | 11:55 | 0:20 | Développement | Ajouter la fonction d'authentification | CPNV | Ajouter l'écran d'authentification, vérification d'érreur et d'enregistrement du nom | https://stackoverflow.com/questions/34108205/reading-the-number-of-characters-in-a-string-in-c/34109568